## Slide 1
2. Flujo de proceso de punta a punta Protección (resumida) y prestación
PROTECCIÓN · GPME
resumido · a validar con su equipo
Medida de protección
tutela o guarda del menor
Valoración y búsqueda de familia
familia extensa o ajena
Propuesta a la Comisión de Tutela
propuesta técnica
Pleno de la Comisión de Tutela
miércoles · acuerdo con fecha de efectos
o programa de urgencia firmado
durante el acogimiento
Pleno: cese o cambio de menores
fin del acogimiento, o entra o sale un menor
INFANCIA · AME
con gestión económica (Nexus) e Intervención
Grabación en AME
Protección · aviso por correo
TIEMPO PERDIDO
Grabación en AME
mismo aviso por correo
TIEMPO PERDIDO
Reconocimiento de la prestación
Acuerdo de inicio
10 días de alegaciones
Borrador de resolución
Terceros (Nexus)
Doc. contable y propuesta mensual
Fiscalización
Resolución
Requisito: la cuenta corriente, antes de cargar terceros (día 3)
Prestación activa
primer pago con atrasos y nómina mensual
Modificación o extinción
entra o sale un menor, discapacidad · cese, 18 años
mayoría de edad o discapacidad
¿Pago indebido?
No: sigue cobrando o termina
Sí
Reintegro
~2 meses después: notificación y recurso
FIN
FECHAS QUE MEDIREMOS · DE LA PROPUESTA AL PAGO
Protección
tiempo perdido
Infancia · tramitación de la prestación hasta la nómina
Propuesta a la Comisión
GPME
Pleno · fecha de efectos
GPME
Grabación en AME
AME
Acuerdo de inicio
AME
Propuesta mensual
AME
Fiscalización
AME
Resolución
AME
Pago
Nexus
A VALIDAR CON PROTECCIÓN
?
Qué etapas y fechas registra GPME: propuesta, pleno, firma y grabación en AME
?
Si el programa de urgencia pasa por el pleno o solo se firma
?
Cómo y cuándo se comunica a Infancia un cese o un cambio de menores
Protección: resumen para validar · Prestación: revisada con el servicio (14/08) · Decreto 44/2022